## Slide 1
Plan de Projet
Prévision des flux de clients pour l’implantation d’une nouvelle boulangerie à Niort
ELLIOT F. JULES D. LOLA D. RÉMI P. QUENTIN C.
1

## Slide 2
Sommaire
Introduction : contexte et objectifs
Maîtrise du périmètre
Respect de la qualité
Gestion du planning
Organisation des équipes
Conclusion & livrables attendus
Analyse des risques
2

## Slide 3
OBJECTIFS
  Listez l'objectif ici.
  Listez l'objectif ici.
  Listez l'objectif ici.
Introduction
  Carte des zones les plus favorables
  Analyse démographique et concurrentielle des quartiers ciblés
  Prévision des flux de clients selon proximité et attractivité
  Rapport et présentation finale pour finaliser la décision stratégique
  Ouverture d’une nouvelle boulangerie à Niort
  Ville en forte expansion démographique
  Choix d’implantation crucial pour assurer la rentabilité
  Délai : 3 mois pour livrer les résultats d’analyse
CONTEXTE
RÉSULTATS ATTENDUS
3

## Slide 4
Planning : Diagramme de gantt
13 OCT - 24 OCT
OCTOBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03/11- 07/11
01/12- 05/12
06 - 10 OCT
20 OCT - 31 OCT
27 OCT - 07 NOV
10 NOV -14 NOV
10 NOV - 21 NOV
17 NOV - 05 DÉC
08 DÉC - 12 DÉC
06/10 - 10/10
ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE DES QUARTIERS CIBLES
ÉTUDE DE LA CONCURRENCE
ANALYSE GÉOGRAPHIQUE
COLLECTE ET INTÉGRATION DONNÉES
PRÉPARATION + NETTOYAGE DONNÉES
VALIDATION MÉTHODO. + REVUE QUALITÉ
DÉFINITION INDICATEURS CLIENTS
ANALYSE RISQUES ET LIMITES DE L’ÉTUDES
CONSTRUCTION SCÉNARIOS FLUX CLIENTS
RÉDACTION RAPPORT D’ANALYSE
MODÉLISATION PRÉVISIONNELLE
ELABORATION CARTE ZONES CANDIDATES
PRÉSENTATION RÉSULTATS ET RECOMMENDATIONS
SEMAINE :
13/10 - 17/10
20/10 - 24/10
27/10 - 31/10
10/11- 14/11
17/11- 21/11
24/11- 28/11
08/12 - 12/12
15/12- 19/12
22/12- 26/12
NOVEMBRE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DÉCEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
08 DÉC - 12 DÉC
15 DÉC - 19 DÉC
15 DÉC - 19 DÉC
22 - 24 DÉC
Jalon 1 : Fin des analyses initiales
Jalon 2 : Données prêtes
Jalon 3 : Modèle validé
Jalon 4 : Restitution finale
06 - 10 OCT
4

## Slide 5
OBJECTIF SPÉCIFIQUES
S : ANALYSER DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET CONCURRENTIELLES
M : FOURNIR CARTE + RAPPORT D’ANALYSE SUR AU MOINS 3 ZONES
A : COLLECTER ET TRAITER DONNÉES DISPONIBLES EN 3 MOIS
R : S’APPUYER SUR DONNÉES ACCESSIBLES (INSEE, FLUX PIÉTONS, ETC.)
T : LIVRAISON DANS UN DÉLAI DE 3 MOIS
5

## Slide 6
PÉRIMÈTRE DU PROJET
INCLUS
EXCLUS
  ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE
  ÉTUDE GÉOGRAPHIQUE
(TRANSPORTS, COMMERCES ...)
  PRÉVISION FLUX PIÉTONS
  ANALYSE CONCURRENTIELLE
  CARTE ET RAPPORT D’ANALYSE
  GESTION DES RISQUES ET DE LA LOGISTIQUE
  ÉTUDE FINANCIÈRE DÉTAILLÉE
  TRAVAUX
  RECRUTEMENT DU PERSONNEL
  STRATÉGIE MARKETING ET COMMUNICATION
  CHOIX FINAL D’IMPLANTATION
6

## Slide 7
Dépenses | Montant
Salaires + charges | 23 261 €
Données & licences | 1 700 €
Autres dépenses | 1 300 €
Total hors marge | 26 261 €
Operations | Montant
Total hors marge | 26 271 €
Marge brute | 15 000 €
Total | 42 271 €
Budget
7

## Slide 8
ATTENTES DU PROJET
COÛTS
DÉLAIS
QUALITÉ
8

## Slide 9
  Objectif : livrer une carte et un rapport fiables, clairs et utilisables.
  Contrôle à chaque étape : Collecte → Préparation → Modèle → Scénarios → Livrables.
  Règle simple : on ne passe à l’étape suivante que si les vérifications sont OK.
  Dans le Gantt : une “Revue de la qualité” est planifiée juste avant la livraison finale (relecture et validation).
RESPECT DE LA QUALITÉ — CONTRÔLES À CHAQUE ÉTAPE
9

## Slide 10
DES DONNÉES RÉCENTES, PROPRES, FIABLES
Récence : données à jour (ex. INSEE N ou N-1, flux piétons semaine N-1).
Sources fiables : INSEE, OpenData de la mairie, observations terrain datées.
Exemples par étape :
→ Collecte : on rejette un fichier trop ancien.
→ Préparation : on uniformise les types/Unités et on valide les coordonnées.
→ Intégration : on journalise la source, la date et la version du fichier.
10

## Slide 11
MODÈLE & LIVRABLES : TESTS + REVUE FINALE
Pendant la mise au point du modèle :
comparer les prévisions à des données récentes
Dernière semaine consacrée au modèle :
On contrôle la reproductibilité : si on relance les calculs, on obtient les mêmes chiffres.
On confirme la stabilité des résultats.
Étape finale :
Bien faire la revue qualité : Go / No Go
11

## Slide 12
R3 : Variation saisonnière modérée
R5 : Panne majeure du système de caisse pendant une journée importante
R6 : Risque d’incendie dans la zone de stockage des produits
R4 : Coût supplémentaire inattendu pour l’installation d’un équipement
IDENTIFICATION DES RISQUES
R1 : Données limitées
R2 : Retard mineur dans la livraison d’une matière première spécifique
12

## Slide 13
Catastrophique |  | R6 : 10 pts |  | R5 : 20 pts | 
Majeure |  |  |  |  | 
Très grave |  |  | R3 : 9 pts |  | 
Significative |  | R4 : 4 pts |  | R2 : 8 pts | 
Mineure | R1 : 1 pts |  |  |  | 
 | Incroyable | Peu probable | Occasionelle | Probable | Presque certaine
MATRICE DES RISQUES
13

## Slide 14
R3 : ajuster les stocks en fonction des prévisions
-> Comparer statistiquement les prévisions et le réel
Data Scientist
R5 : caisse de secours, équipe IT rapide
-> tps d’arrêt moyen des caisses
IT presta externe
R6 : Prévoir des mesures de sécurité
→ compter le nb d’incendies
Risk manager
R4 : Prévoir un budget tampon
-> observer le % de dépassement de budget
Data Scientist
PLAN DE RÉDUCTION DES RISQUES
R1 : Données publiques, locales, sondages, ...
-> % d’augmentation du volume de donnée
Data analyst
R2 : avoir un stock tampon
→ TDB des suivis de stocks
Service Data et Consultant Logistique
14

## Slide 15
Responsable de risque : Risk Manager
SUIVI DU RISQUE GLOBAL
Réunion hebdomadaire : Risk Review
Tableau de Bord Mis à jour en temps réel : Risk Register
15

## Slide 16
Quentin CHABOT
Chargé d’études de marché
Chargé de l’analyse démographique des quartiers cibles et d’étudier la concurrence (boulangers, commerces)
Jules DUBUY
Chef de Projet
S’occupe de la validation méthodologique et revue qualité, de l’analyse des risques et limites de l’étude, de la rédaction du rapport d’analyse, ainsi que la présentation des résultats & recommandations
Équipes
Remi PIERRON
Data Scientist
Construction des scénarios de flux clients
Modélisation prévisionnelle (méthodes statistiques / ML)
Elliot FEROUX
Data Analyst
En charge de la collecte & intégration des données, de la préparation et du nettoyage des données ainsi que la définition des indicateurs de potentiel clientelle
Lola DIXNEUF
Géomaticienne
Chargée de l’Analyse géographique (transports, accessibilité, flux) et de l’élaboration d’une carte des zones candidates
Michel Patissier
Responsable gestion des risques (Risk Manager)
Prestataire Informatique
Chargé de gérer le système informatique de l’entreprise (mise en place des systèmes et entretien)
Consultant Logistique
Accompagne le Data Scientist dans la prévision de la gestion des stocks
16

## Slide 17
Taches: Matrice RACI
17

## Slide 18
Communication & Organisation
Outlook
Mail et plannings
Teams
Réunions
Jira
Organisation du projet
Organisation
Organisation simple au fil du projet avec des réunions régulières
18

## Slide 19
Merci de votre attention !
19